## Sheet1
Supercapactior Battery Project Schedule
Task | Duration | Start Date | End Date
Kick-Off Meeting | 0 | 2021-03-16 | 2021-03-16
Initial Design | 7 | 2021-03-16 | 2021-03-23 | 44271 | 44319
Design Revsison 1 | 3 | 2021-03-23 | 2021-03-26
Design Revison 2 | 3 | 2021-03-29 | 2021-04-01
PCB Design | 14 | 2021-04-01 | 2021-04-15
PCB Fabrication | 14 | 2021-04-15 | 2021-04-29
Test and Measurment | 2 | 2021-04-30 | 2021-05-02
Turn In | 0 | 2021-05-03 | 2021-05-03
Formulas:
End Date = [Start Date]+[Duration]